## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Председатель правления ТСН "ТСЖ Неделина 20"
_____________________ Тимченко А.Д.
"______" декабря 2017 года
План работ на 2018 год и подготовка дома к отопительному сезону 2018-2019 г.г, в том числе: внутренних систем
теплопотребления многоквартирного жилого дома, расположенного в г. Щёлково, ул. Неделина 20
№ | Наименование работ | Объем работ | Стоимость (руб) | Ориентировочная стоимость | Срок выполнения работ |  | Ответственный исполнитель | Примечание
[5 empty] | Начало работ | Окончание работ
1 | Составление технического задания на проектирование водоотведения ** | ТЗ | - | - | январь | февраль | Зиновьев Д.А
2 | Проектирование водоотведения ** | весь объем | - | 120000 | март | апрель | Проектная мастерская
3 | Выполнение работ по водоотведению и гидроизоляция цокольного ряда и подвала ** | весь объем | - | 1500000 | май | август | Зиновьев Д.А
4 | Восстановление отмостики после выполнения работ по водоотведению | весь объем | - | 260000 | сентябрь | сентябрь | Зиновьев Д.А
5 | Проверка состояния лифтов и лифтового оборудования ** | весь объем | - | 80000 | февраль | март | Зиновьев Д.А
6 | Ремонт изношенного лифтового оборудования и элементов кабин лифтов 1 подъезда ** | по заключению | - | 100000 | апрель | июль | Зиновьев Д.А
7 | Ремонт изношенного лифтового оборудования и элементов кабин лифтов 2 подъезда ** | по заключению | - | 100000 | апрель | июль | Зиновьев Д.А
8 | Ремонт изношенного лифтового оборудования и элементов кабин лифтов 3 подъезда ** | по заключению | - | 100000 | апрель | июль | Зиновьев Д.А
9 | Ремонт изношенного лифтового оборудования и элементов кабин лифтов 4 подъезда ** | по заключению | - | 100000 | апрель | июль | Зиновьев Д.А
10 | Обследование систем пожарной сигнализации и вытяжки ** | весь объем | - | 50000 | март | апрель | Зиновьев Д.А
11 | Обслуживание и восстановление работоспособности систем пожарной безопасности 1 подъезда ** | весь объем | - | 60000 | май | июль | Зиновьев Д.А
12 | Обслуживание и восстановление работоспособности систем пожарной безопасности 2 подъезда ** | весь объем | - | 60000 | май | июль | Зиновьев Д.А
13 | Обслуживание и восстановление работоспособности систем пожарной безопасности 3 подъезда ** | весь объем | - | 60000 | май | июль | Зиновьев Д.А
14 | Обслуживание и восстановление работоспособности систем пожарной безопасности 4 подъезда ** | весь объем | - | 60000 | май | июль | Зиновьев Д.А
15 | Проверка состояния запорной арматуры на системах горячего, холодного водоснабжения и отопления | весь объем | - | 36000 | постоянно |  | Зиновьев Д.А. Барков А.Г.
16 | Замена запорной арматуры по горячему водоснабжению 1 подъезда | 4 узла | 20000 |  | март | апрель | Зиновьев Д.А. Барков А.Г.
17 | Замена запорной арматуры по горячему водоснабжению 2 подъезда | 7 узлов | 35000 |  | март | апрель | Зиновьев Д.А. Барков А.Г.
18 | Замена запорной арматуры по горячему водоснабжению 3 подъезда | 8 узлов | 40000 |  | март | апрель | Зиновьев Д.А. Барков А.Г.
19 | Замена запорной арматуры по горячему водоснабжению 4 подъезда | 7 узлов | 35000 |  | март | апрель | Зиновьев Д.А. Барков А.Г.
20 | Замена запорной арматуры по холодному водоснабжению 1 подъезда | 4 узла | 20000 |  | март | апрель | Зиновьев Д.А. Барков А.Г.
21 | Замена запорной арматуры по холодному водоснабжению 2 подъезда | 7 узлов | 35000 |  | март | апрель | Зиновьев Д.А. Барков А.Г.
22 | Замена запорной арматуры по холодному водоснабжению 3 подъезда | 8 узлов | 40000 |  | март | апрель | Зиновьев Д.А. Барков А.Г.
23 | Замена запорной арматуры по холодному водоснабжению 4 подъезда | 7 узлов | 35000 |  | март | апрель | Зиновьев Д.А. Барков А.Г.
24 | Замена запорной арматуры системы отопления 1 подъезда | 9 узлов | 45000 |  | март | апрель | Зиновьев Д.А. Барков А.Г.
25 | Замена запорной арматуры системы отопления 2 подъезда | 11 узлов | 55000 |  | март | апрель | Зиновьев Д.А. Барков А.Г.
26 | Замена запорной арматуры системы отопления 3 подъезда | 6 узлов | 30000 |  | март | апрель | Зиновьев Д.А. Барков А.Г.
27 | Замена запорной арматуры системы отопления 4 подъезда | 14 узлов | 70000 |  | март | апрель | Зиновьев Д.А. Барков А.Г.
28 | Проверка состояния канализационных стояков и лежаков, их промывка | весь объем |  | 30000 | апрель | май | Зиновьев Д.А. Барков А.Г.
29 | Проверка состояния труб отопления, ГВС и ХВС | весь объем |  | 60000 | апрель | май | Зиновьев Д.А. Барков А.Г.
30 | Замена участков труб горячего водоснабжения | по отдельному плану |  | 250000 | май | август | Зиновьев Д.А. Барков А.Г.
31 | Замена участков труб холодного водоснабжения | по отдельному плану |  | 250000 | май | август | Зиновьев Д.А. Барков А.Г.
32 | Замена участков труб отопления | по отдельному плану |  | 200000 | май | август | Зиновьев Д.А. Барков А.Г.
33 | Замена внешних дверных блоков * | выборочно |  | 360000 | август | октябрь | Зиновьев Д.А
34 | Обследование и ремонт кровельного покрытия | по отдельному плану | 350000 |  | июнь | сентябрь | Зиновьев Д.А.
35 | Восстановление опорных ограждающих конструкций, их изоляция и окраска кровли | по отдельному плану | 20000 |  | июнь | сентябрь | Зиновьев Д.А.
36 | Замена вентилей систем горячего водоснабжения | 8 единиц | 96000 |  | июнь | сентябрь | Зиновьев Д.А. Барков А.Г.
37 | Замена вентилей холодного водоснабжения | 12 единиц | 144000 |  | июнь | сентябрь | Зиновьев Д.А. Барков А.Г.
38 | Замена вентилей системы отопления | 15 единиц | 180000 |  | июль | сентябрь | Зиновьев Д.А. Барков А.Г.
39 | Промывка внутренних сетей горячего водоснабжения 1 подъезда | весь объем |  | 12500 | август | сентябрь | Зиновьев Д.А. Барков А.Г.
40 | Промывка внутренних сетей горячего водоснабжения 2 подъезда | весь объем |  | 12500 | август | сентябрь | Зиновьев Д.А. Барков А.Г.
41 | Промывка внутренних сетей горячего водоснабжения 3 подъезда | весь объем |  | 9400 | август | сентябрь | Зиновьев Д.А. Барков А.Г.
42 | Промывка внутренних сетей горячего водоснабжения 4 подъезда | весь объем |  | 12500 | август | сентябрь | Зиновьев Д.А. Барков А.Г.
43 | Промывка внутренних сетей холодного водоснабжения 1 подъезда | весь объем |  | 12500 | август | сентябрь | Зиновьев Д.А. Барков А.Г.
44 | Промывка внутренних сетей холодного водоснабжения 2 подъезда | весь объем |  | 12500 | август | сентябрь | Зиновьев Д.А. Барков А.Г.
45 | Промывка внутренних сетей холодного водоснабжения 3 подъезда | весь объем |  | 9400 | август | сентябрь | Зиновьев Д.А. Барков А.Г.
46 | Промывка внутренних сетей холодного водоснабжения 4 подъезда | весь объем |  | 12500 | август | сентябрь | Зиновьев Д.А. Барков А.Г.
47 | Промывка внутренних сетей системы отопления 1 подъезда | весь объем |  | 18000 | август | сентябрь | Зиновьев Д.А. Барков А.Г.
48 | Промывка внутренних сетей системы отопления 2 подъезда | весь объем |  | 18000 | август | сентябрь | Зиновьев Д.А. Барков А.Г.
49 | Промывка внутренних сетей системы отопления 3 подъезда | весь объем |  | 13500 | август | сентябрь | Зиновьев Д.А. Барков А.Г.
50 | Промывка внутренних сетей системы отопления 4 подъезда | весь объем |  | 18000 | август | сентябрь | Зиновьев Д.А. Барков А.Г.
51 | Демонтаж утеплителя с труб ГВС, ХВС и отопления подвала от входа | весь объем |  | 6000 | июнь | июнь | Зиновьев Д.А.
52 | Утепление труб ГВС, ХВС и отопления подвала трубной теплоизоляцией | весь объем |  | 50000 | июль | август | Зиновьев Д.А.
53 | Установка приборов учета ХВС на вводе в жилой дом | 1 единица |  | 250000 | сентябрь | октябрь | Зиновьев Д.А.
54 | Заделка стыковочных швов между фасадными плитами * | по отдельному плану |  | 240000 | июнь | сентябрь | Тимченко А.Д. Зиновьев Д.А.
55 | Гидропневматическая промывка систем отопления | весь объем |  | 200000 | август | сентябрь | Зиновьев Д.А. Барков А.Г.
56 | Гидропневматическая промывка систем горячего водоснабжения | весь объем |  | 180000 | август | сентябрь | Зиновьев Д.А. Барков А.Г.
57 | Гидропневматическая промывка систем холодного водоснабжения | весь объем |  | 180000 | август | сентябрь | Зиновьев Д.А. Барков А.Г.
58 | Гидравлическое испытание на прочность системы горячего водоснабжения | весь объем |  | 60000 | август | сентябрь | Зиновьев Д.А. Барков А.Г.
59 | Гидравлическое испытание на прочность системы холодного водоснабжения | весь объем |  | 60000 | август | сентябрь | Зиновьев Д.А. Барков А.Г.
60 | Герметизация тепловых вводов наружных тепловых сетей со стороны 1 подъезда | весь объем | 12000 |  | май | июль | Зиновьев Д.А.
61 | Герметизация вводов наружных сетей горячего водоснабжения со стороны 1 под | весь объем | 12000 |  | май | июль | Зиновьев Д.А.
62 | Установка грязевиков (фильтров) на подающем и обратном трубопроводах горячего водоснабжения | 2 единицы |  | 30000 | июнь | июль | Зиновьев Д.А. Барков А.Г.
63 | Установка грязевиков (фильтров) на подающем и обратном трубопроводах холодного водоснабжения | 2 единицы |  | 300000 | июнь | июль | Зиновьев Д.А. Барков А.Г.
64 | Ревизия освещения в подвале | весь объем | 10000 |  | июнь | июнь | Зиновьев Д.А. Хованский А.В.
65 | Облуживание системы электроснабжения на вводе в жилой дом | по отдельному плану |  | 25000 | июнь | сентябрь | Зиновьев Д.А. Хованский А.В.
66 | Замена светильников 1 подъезда на энергосберегающие | 80 штук |  | 56000 | июнь | сентябрь | Зиновьев Д.А. Хованский А.В.
67 | Замена светильников 2 подъезда на энергосберегающие | 80 штук |  | 56000 | июнь | сентябрь | Зиновьев Д.А. Хованский А.В.
68 | Восстановление освещения и замена светильников 3 подъезда на энергосберегающие | 80 штук |  | 56000 | июнь | сентябрь | Зиновьев Д.А. Хованский А.В.
69 | Замена светильников 4 подъезда на энергосберегающие | 80 штук |  | 56000 | июнь | сентябрь | Зиновьев Д.А. Хованский А.В.
70 | Комплексный ремонт (зачистка и окраска стен и потолков, замена плитки) 1 подъезда | по отдельному плану |  | 200000 | февраль | сентябрь | Зиновьев Д.А
71 | Комплексный ремонт (зачистка и окраска стен и потолков, замена плитки) 2 подъезда | по отдельному плану |  | 200000 | февраль | сентябрь | Зиновьев Д.А
72 | Комплексный ремонт (зачистка и окраска стен и потолков, замена плитки) 3 подъезда | по отдельному плану |  | 200000 | февраль | сентябрь | Зиновьев Д.А
73 | Комплексный ремонт (зачистка и окраска стен и потолков, замена плитки) 4 подъезда | по отдельному плану |  | 200000 | февраль | сентябрь | Зиновьев Д.А
Итого: |  |  | 1284000 | 3916300 |  |  |  | 5200300
* - отмечены мероприятия, необходимые к выполнению, но выполнение которых не первостепенно.
** - отмечены мероприятия, необходимые к выполнению, выполнение которых первостепенно.